## 届出目次
No | 届出名称 | 提出区分 | 備考
1 | 工事計画書 | 必須 |  | 全社共通
2 | 現地工事作業者名簿 | 必須 |  | 全社共通
3 | リスク対策書 | 必須 |  | 全社共通
4 | 工事看板 | 必須 |  | 全社共通
5 | 工事安全確認シート | 必須 |  | 全社共通
6 | KYシート | 必須 |  | 全社共通
7 | 火気等使用許可願 | 該当作業がある場合は必須 |  | 全社共通
8 | 火気点検表 | 施設発注工事は必須 | 施設発注工事以外は任意 | 加西ローカル
9 | 天井内作業・火災報知器近接作業 | 施設発注工事は必須 | 施設発注工事以外は任意 | 加西ローカル
10 | 防災監視盤保守登録 | 該当作業がある場合は必須 |  | 加西ローカル
11 | 安全装置を解除する作業 | 該当作業がある場合 | 室長以上が確認
12
改訂
V2 | ８，９改訂 20240603 施設発注工事は必須 施設発注工事以外は任意
V2 | １１ 安全装置を解除する作業

## 工事計画書（正）
工事計画兼結果報告書 | [14 empty] | 正 |  | 提出日 | [12 empty] | 工事依頼部署
分類 | 計画工事 ・ メンテ工事 ・ 緊急/変更 | [9 empty] | ※コア抜き・アンカー打設・感知器・振動・ほこり・粉塵発生作業については工事登録届が必要です | [15 empty] | 施工会社名 |  |  |  | 工事責任者
工事名称 | [10 empty] | 関連 届出 |  | 火気使用 許可願 | 火気作業 点検表 |  | 防災監視盤保守 登録 |  | 天井内 / 火災報知器 近接工事登録届 | [8 empty] | 連絡先 |  |  |  | 緊急連絡先
[27 empty] | 着手許可 | 関連部門 |  | 発注部門 |  |  | 施工会社
[13 empty] | 有り・無し | 有り・無し |  | 有り・無し |  | 有り・無し | [9 empty] | 責任者 |  | 責任者 | 責任者 | 担当者 | 責任者
予定工期 |  |  |  | ～
作業日 | 作業時間 |  |  | 工事エリア範囲 | [5 empty] | 作業場所 (出来るだけ詳細) | 作業人数 |  | 作業内容 |  |  |  |  | 届出・危険作業 | [7 empty] | 施工側 担当者 |  |  | 施主側 担当者 |  | 備考・コメント・連絡事項（通行規制等）
[6 empty] | 柱番 |  | 柱番
| 開始から終了予定 |  | 実績時間 | 棟 | 階 | X | Y | X | Y | [8 empty] | 高所 | 感電 | ロック | 火気 | 酸欠 | 重量 | 天井 | 防災
2023-10-06 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2023-10-07 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2023-10-08 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2023-10-09 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2023-10-10 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2023-10-11 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2023-10-12 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
※提出〆切：火曜日に翌週分を提出すること
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Note on A23: yyyy/mm/dd 入力ください
Note on BH23: 施主側担当者は施設課にて記入

## 工事計画書（副）※記入不要 押印のみ
工事計画兼結果報告書 | [15 empty] | 副 |  | 提出日 | 0 | [11 empty] | 工事依頼部署 |  | 0
分類 | 計画工事 ・ メンテ工事 ・ 緊急/変更 | [10 empty] | ※コア抜き・アンカー打設・感知器・振動・ほこり・粉塵発生作業については工事登録届が必要です | [15 empty] | 施工会社名 | 0 |  |  | 工事責任者 |  | 0
工事名称 | 0 | [10 empty] | 関連 届出 |  | ①高所作業 | ②電気工事作業 |  | ③挟まれ 設備試運転 |  | ④火気取扱い作業 | [8 empty] | 連絡先 | 0 |  |  | 緊急連絡先 |  | 0
[19 empty] | 使用許可書 | [8 empty] | 着手許可 | 関連部門 |  | 発注部門 |  |  |  | 施工会社
[29 empty] | 責任者 |  | 責任者 | 責任者 |  | 担当者 | 責任者
[29 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
予定工期 |  |  |  |  | ～ | [8 empty] | ⑤酸欠作業 | ⑥重量物取扱い 作業 |  | ⑦天井内/火災 報知器近接作業 |  | ⑧防災監視盤 保守登録 依頼表
[17 empty] | 工事登録届 |  | 依頼表
作業日 | 作業時間 |  |  |  | 工事エリア範囲 | [5 empty] | 作業場所 (出来るだけ詳細) | 作業人数 |  | 作業内容 |  |  |  |  | 届出・危険作業 | [7 empty] | 施工側 担当者 |  |  | 施主側 担当者 |  | 備考・コメント・連絡事項（通行規制等）
[7 empty] | 柱番 |  | 柱番
| 開始から終了予定 |  |  | 実績時間 | 棟 | 階 | X | Y | X | Y | [8 empty] | 高所 | 感電 | ロック | 火気 | 酸欠 | 重量 | 天井 | 防災
2023-10-06 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2023-10-07 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2023-10-08 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2023-10-09 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2023-10-10 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2023-10-11 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2023-10-12 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
※提出〆切：火曜日に翌週分を提出すること
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Note on A23: yyyy/mm/dd 入力ください

## 工事安全確認
工事安全確認シート（安全・危険作業チェック）
［工事前：修正年月日 ／ ／ ］
工事名 |  |  |  | 工事内容（新設 ・改造 ・移設 ・保全/修理 ・緊急）
事業所 |  |  |  | 建屋・エリア： | 工事前
工事期間 |  |  |  | 受注会社：
購買依頼No |  |  |  | PPES部署： 発注・計画担当： |  |  |  |  | ←PPESの発注書の名前に変更
構内作業 安全基準 | [5 empty] | 中国 | 備考（中国）
１．全般 | 1 | 安全責任者の役割 |  | 現地確認、 工事前RA（本シート）、 協力会社への安全指導 （会社名： ） |  |  |  | PPES安全基準書 と、番号・順番を合わせたい
| 2 | 服装 |  | ヘルメット、保護メガネ、安全靴、長袖・長ズボン 現場ドレスコード（クリーン服、 静電靴、 上履き、 ヘアキャップ、 その他 ）
| 3 | 保護具 |  | ヘルメット種類（墜落 感電 その他 ） 保護具（マスク 保護メガネ 手袋 耳栓 その他 ）
| 4 | 工事管理板
| 5 | 作業の４S |  | 資材・機材の置き場 置き方・積み方 有害物・危険物 油漏れ
| 6 | 構内通行 |  | 制限速度（屋外：20km/h未満，屋内：10km/h未満） 搬入出経路
２．高所作業 |  |  | 有 ・ 無 | （2m未満：高所非該当） ・ 2ｍ～5ｍ未満 ・ 5ｍ以上 ・ その他( ) |  | 有資格者の確認 | （2m未満：高所非該当） ・ ランク１：2ｍ～5ｍ未満 ・ ランク２：５ｍ～１5ｍ未満 ・ランク３：１５ｍ～３０ｍ未満 ランク４：３０ｍ以上 | PPES安全基準書 と、番号・順番を合わせたい
|  | 高所作業方法・内容 | 有 ・ 無 | 脚立 うま・脚立足場 作業台 はしご ローリングタワー 足場・作業床 つり足場・安全ネット張り 屋根上 開口部・ピット付近 高所作業車 クレーン上 |  |  |  | 安全責任者、二次三次・・・の業者様のリストアップ、安全指導
３．感電 | 1 | 電気作業 | 有 ・ 無 | ～50V 50～600V 600～7000V 7000V～ 有資格者の確認 停電・送電範囲の確認 活線近傍作業の有無 電動工具・コードリールの点検・絶縁チェック |  | 有資格者の確認（高圧、低圧、防爆電工3種類） | 高圧電工：（1千伏(KV)~10千伏（kv）未満）
| 4 | 工事用分電盤の配線 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 施工方法 |  |  | 低圧電工：（1千伏(KV)未満
| 5 | アーク溶接 | 有 ・ 無 | 機器の点検 使用方法 保護具 火気使用に該当 |  |  | 防爆電工：爆発リスクある環境での電気工事を従事者
| 6 | 制御盤 作業 | 有 ・ 無 | 電源ロックアウト方法 停止範囲の確認 作業場の照度 試運転時の安全確保
４．挟まれ （設備試運転） | 1 | ロックアウト（他人の誤操作防止） | 有 ・ 無 | 停止範囲の確認とロックアウト方法
| 2 | 大型設備での作業 | 有 ・ 無 | 停止範囲・死角の確認 ホイッスルの使用
| 3 | ロックアウトできない作業 | 有 ・ 無 | 作業手順・方法、緊急時の停止方法・監視人の配置の確認 囲いの設置、注意喚起・立入禁止措置
安全装置解除作業 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙）
| 4 | ロボット教示 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 |  | 無資格要求
５．火災・爆発 | 2 | 火気使用 | 有 ・ 無 | 防火用具、 火気使用中の垂れ幕、 火気監視人・監視時間（ 分） |  |  |  | ←金曜確認
| 3 | ガス溶接・溶断 | 有 ・ 無 | 器具点検、 ボンベ管理 |  | 有資格者の確認
| 1 | 防火用具の確認 | 有 ・ 無 | 消火器 〔 本〕・消火バケツ 〔 個〕・不燃シート（スパッタシート） 〔 枚〕
６．酸欠・中毒 | 1 | 塗装作業（有機溶剤） | 有 ・ 無 | 屋内／屋外 有資格者の確認 有機溶剤の種類 有機則に基づく換気・保護具・容器管理の方法
| 2 | 酸欠（設備・炉内、タンク内） | 有 ・ 無 | 設備・タンク内・マンホール内・槽内・その他( ) 有資格者の確認 酸欠則に基づく対応 |  | 現時点資格者の要求がないですが、間もなく新たな法規により特種作業になる | 有限（密閉）空間：資格の要求がないですが、従事者作業前の教育実施と記録、作業前の換気、酸素測定、作業中の監視などの要求がある。
７．荷役・重機 | 1,2 | 重量物運搬 | 有 ・ 無 | 重量物 安全3原則の徹底 「つり荷・転倒危険範囲に入らない」「入る場合は落下防止・転倒防止する」「作業に入る前に安全な作業位置・退避位置を確認」 重心位置の確認 持ち上げ・つり上げ方法と落下・転倒防止
| 3 | 玉掛け | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 玉掛け作業の基本徹底 |  | 有資格者の確認
| 4 | 移動式クレーン | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 クレーン則に基づく対応 移動時のブーム格納 悪天候時の作業中止 |  | 有資格者の確認
| 5 | 建設機械 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 機械( ) |  | 有資格者の確認 | 運転免許
| 6 | フォークリフト | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 運行経路・制限速度 安衛則に基づく対応 |  | 有資格者の確認
| 7 | トラックほか 貨物車両 | 有 ・ 無 | 安衛則に基づく対応 アオリ・ウイングを開いたままの走行禁止 輪留め |  | 危険化学品有資格者の確認 | 運転免許
８．その他 | 1 | 研削作業 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 火気注意 |  | 職業技能資格 | 一級（高級）～五級（初級）
| 2 | 振動工具 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 保護具（マスク・耳選） 飛散防止対策 |  | 無資格要求
| 3 | 制冷と空調 |  |  |  | 有資格者の確認
| 4 | ボイラ操作 |  |  |  | 有資格者の確認
| 5 | 化学物質 | 有 ・ 無 | SDSの確認 保護具 |  | 有資格者の確認
「有」がある場合：作業ごとに詳細のKY/工事前RA実施、安全対策をお願いします。
工事受注業者様(作成) → 発注部署(確認：担当者) → 業者様 ⇒（修正がある場合：工事前：修正 → 発注部署(確認：担当者) ）→ 工事看板・掲示板
Note on E15: 床面基準
PPES担当者
印・サイン
チェック

## リスク対策書
リスク対策書 | [10 empty] | 元請会社 | 0 | 元請会社 工事 安全責任者
作業日： |  | 年 月 日 | ＊高所作業 有 ・ 無 ＊火気使用 有 ・ 無 (危険物施設･火気使用制限場所) 有 ・ 無 ＊火気監視者
エリア： |  | 0 | [8 empty] | PPES 責任者 |  | PPES 立会者
工事名： |  | 0
No | 作業ごとに詳細のリスク項目 |  | 危険源（○印） | [6 empty] | 危険源への具体的対策 |  |  |  | 作業時間
|  |  | 墜転落 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量物 | その他
6 8 10 12 14 16 18 20 22
1
2
3
4
5
【留意点】 | [9 empty] | 安全作業イメージ図 |  |  |  | PPES責任者のコメント
1．工事前週の火曜までに工事安全責任者が作成する
2．準備作業～後始末作業まで全ての工程で検討・作成する
*作業中上記以外の危険と思われる作業が発生した場合は、作業を中断し、
ＫＹを実施し是正処置後作業再開すること。
上記目的以外の作業を頼まれたとしても実施しないこと（ついで作業禁止）
予定した作業方法で問題が発生した場合は、作業を中断して作業責任者に報告する事。

## 工事作業者名簿
PPES構内作業 |  | 現地工事作業者名簿(資格表)
PPES安全協力会
工 事 名 | 0 |  |  |  | 期間 | 0 |  |  |  |  | ～ |  | 0
作 業 形 態 |  | 作 業 者 名 簿 所属会社は左記の記号を記入(A､B､C…)
元 請 会 社 |  |  |  | 出勤表（月/日）○印 |  |  | 資 格 （○印） | [13 empty] | 資 格 記 号
|  | 所属会社 | 作業者氏名（年齢） |  |  |  | 工安責 | 高 所 | 感 電 | 低圧電 | 高所作業車(技) | 高所作業車(特) | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ | ガ ス | アーク | 玉 掛 | ｸﾚｰﾝ(免) | 床上操作ｸﾚｰﾝ(技) | 床上操作ｸﾚｰﾝ(特) | そ の 他 | 高所：高所作業
感電：電動工具取扱い作業
高車A：高所作業車(技能)
A 元 方 会 社 | [20 empty] | 高車B：高所作業車(特別)
フォ：フォークリフト作業
ガス：ガス溶断作業
アーク：アーク溶接作業
工 事 責 任 者 名 | [20 empty] | 玉掛：玉掛け作業(技能)
クレン：クレーン(免許)
床上A：床上操作ｸﾚｰﾝ(技能)
床上B：床上操作ｸﾚｰﾝ(特別)
二次関係請負人 | [20 empty] | その他：
B
労災保険番号:
TEL
C
労災保険番号:
TEL
D
労災保険番号:
TEL
三次関係請負人
B-1
労災保険番号:
TEL
労災保険番号:
TEL
労災保険番号: |  |  | 作業者人数合計
TEL
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）

## 工事看板
実現しよう災害ゼロ！
工 事 名 | 0
管理部署名 | 0 | 担当者 様 電話番号
期 間 | 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）
元請会社名 |  | 営業担当者
所属：
氏名：
担当者携帯番号
元方会社名 | ＴＥＬ 継続労災保険番号： | 工事責任者 資格番号
施工会社名 | ＴＥＬ 継続労災保険番号： | 作業責任者
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
労災保険番号：
電話番号：

## KYﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
作 業 開 始 前 ・ K Y ミ ー テ ィ ン グ 実 施 記 録
K Y M 実 施 日 |  | 工 事 名 |  | リーダー（作業責任者） |  | ＫＹ参加人員数
年 月 日
Ⅰ．KYM（危険予知ミーティング）実施記録 |  |  |  |  | Ⅲ．ワンポイント（３回指差唱和）
KYMの 進め方 |  |  |  |  | ヨシ!!
No | 今日の作業はどんな危険があるか （1R） 重要２項目を選びNoに◎をつける（2R） |  | 危険を事前に防ぐために何をするか （3R） 最も重要な項目に を記入（4Ｒ）
1
Ⅳ．ﾀｯﾁｱﾝﾄﾞｺｰﾙ （１回指差唱和）
2 |  |  |  |  | ゼロ災でいこう ヨシ !!
3
Ⅴ．KYM・健康状態、 作業指示（全員サイン）
4
5
6
Ⅱ．今日の行動目標
|  |  | 【帳票ルート】 作業責任者 → 工事責任者 → 管理者 → ＰＰＥＳ担当 |  |  |  | 保管期間 ６ヶ月
①作業現場を見ながら
④作業責任者が中心となり
②作業開始前に毎日
⑤危険予知訓練を
③全員参加で
⑥短時間で実施する
～した時 ～して ～になる
ヨシ！

## 火気使用許可証
火 気 使 用 許 可 証
【 火 気 使 用 場 所 に 掲 示 】
申請ルート：申請部署⇒申請部署所属長⇒許可部門長（可決）⇒申請部署⇒業務支援 関西Ｇ（加西）⇒保安室 | [7 empty] | vr.1.3
申請ルート：申請部署⇒申請部署所属長⇒許可部門長（可決）⇒申請部署⇒支援企画・関西Ｇ（加西）⇒保安室 |  |  |  |  | プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
工事業者名 ： |  |  |  | 安全・総務室 業務支援 関西Ｇ 許可印 | 許可部門長 許可印 | 許可G 許可印 | 申請部署 所属長印 | 申請部署 担当印
工事責任者 ： |  |  | 印
現場立会責任者 ： |  |  | 印 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | ↑不要の場合は斜線 |  |  | ※記名可
当事業所構内において、次の通り火気の使用を許可します。
尚、火気使用に際しては、火災予防のための措置（不燃シート（スパッタシート）等火気養生を確実に実施し、
適切な消火設備を備えると共に、火災・爆発等の防止には充分留意し施工すること。
使 用 目 的 ：
使 用 期 間 ：
使 用 場 所 ：
火 気 種 類 ： |  | 電 気 溶 接 ・ ガ ス 溶 接 ・ ガ ス 切 断 ・ サンダーグラインダー ・ リューター ・電気カッター
ジグソー ・ セイバーソー ・ コーナーカッター ・ 電気ペン ・ そ の 他（ ）
工 事 依 頼 （立会） |  |  |  | 印 | 防災担当部門 |  |  | 印
部 署 名
緊急連絡先 |  | TEL
届 | 届 出 日 | 開始時間 | 報 告 者 | 終了時間 | 届 出 日 | 開始時間 | 報 告 者 | 終了時間
出 | 月 日 | 時 分 |  | 時 分 | 月 日 | 時 分 |  | 時 分
・ | 月 日 | 時 分 |  | 時 分 | 月 日 | 時 分 |  | 時 分
報 | 月 日 | 時 分 |  | 時 分 | 月 日 | 時 分 |  | 時 分
告 | 月 日 | 時 分 |  | 時 分 | 月 日 | 時 分 |  | 時 分
＜切り取り線＞
火 気 使 用 許 可 証 （控）
【 保 安 室 記 入 用 】
届出日 ： 年 月 日
工 事 業 者 名 ： |  |  |  |  | 工 事 責 任 者 ：
工 事 依 頼 部 署 名 ： |  |  |  |  | 立 会 者 名 ：
使 用 期 間 ： |  | 0
使 用 場 所 ： |  | 0
火 気 種 類 ： |  | 電 気 溶 接 ・ ガ ス 溶 接 ・ ガ ス 切 断 ・ サンダーグラインダー ・ リューター ・電気カッター
ジグソー ・ セイバーソー ・ コーナーカッター ・ 電気ペン ・ そ の 他（ ）
工 | 登 録 者 | 登録月日(曜) |  | 登録時間 | 表 示 版 | 消 火 器 | 解除時間 | 解 除 者
事 |  | 月 日（ ） |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
登 |  | 月 日（ ） |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
録 |  | 月 日（ ） |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
及 |  | 月 日（ ） |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
び |  | 月 日（ ） |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
解 |  | 月 日（ ） |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
|  | 月 日（ ） |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
特 記 事 項
許 可 部 門 (該当項目に○印） |  | ・ 管理棟(1～3F) → 安全・総務室 |  |  | ・ 管理棟(4F) → ﾊﾞﾘｭｰｲﾉﾍﾞｰ ｼｮﾝ本部 ／ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部（各室）／知的財産
|  | ・ 管理棟(5F) → ﾊﾞﾘｭｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部 ／ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部（各室） |  |  | ・ 管理棟(6～7F) → 経営戦略本部／ﾊﾞﾘｭｰｲ ﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部（各室）
|  | ・ Ａ棟（1F製造工程） → モジュール組立Ｇ |  |  | ・ Ａ棟(1Fその他) → 安全・総務室
|  | ・ Ａ棟(2F実験室) → ﾊﾞﾘｭｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 本部／ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（各室） |  |  | ・ Ａ棟(2Fその他) → 安全・総務室
|  | ・ Ｂ棟(品質保証実験室) → 品質保証部 |  |  | ・ Ｂ棟(イオン実験室) → ﾊﾞﾘｭｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 本部／ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（各室）
|  | ・ Ｃ棟 製造工程 (危険物エリア) → 加西製造部 |  |  | ・ 火気作業場（業者村） → 施設Ｇ
・ Ｃ棟 製造工程(危険物エリア外) → 各製造Ｇ
・ その他(付帯棟) → ※判断不可能な場合は、業務支援 関西Ｇ（080-6100-6405）へ問い合わせ下さい。
危険物施設（貯蔵所・一般取扱所） / 危険物施設以外
※使用場所を〇で囲む

## 火気点検表（作業後提出）
火気作業点検表 |  | 作業日 |  |  |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／
点検項目 |  |  | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業
|  |  | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了
１． | 切断物の事前確認を行い、配管材質・管内に残留物がないか。
２． | 火気厳禁の場所でないか
３． | 半径 5M以内に可燃物・引火性危険物・可燃性ボンベがないか。
（存在している場合には、着火・蓄熱防止措置をしたか）
４． | スパッタの飛散範囲を確認し、最低周囲１ｍ以上に区画を行い、
関係者以外の立入り措置をしているか。
５． | 床・装置養生は不燃物を使用し、隙間無く養生できているか。
６． | 火花・溶接光区画はフェンス等で囲えているか。
７． | ガス溶接のホースにキズ、ワレはないか。
８． | ボンベ等の転倒防止措置ができているか。
９． | 適切な消火器類を（消火器・消火用水ポリタンク）備えてあるか。
（CR、CR周辺作業の場合、消火器はCO2タイプであるか）
１０． | 許可申請エリア外作業や無許可作業はしていないか。
１１． | 保護メガネ、手袋等適切な保護具を着用しているか。
１２． | 『火気作業中』の表示はしているか。（取り外したか）
１３． | 加工場を離れる際（無人）には全ての電動工具の電源
コンセントを引き抜くこと。
１４． | 安全KY活動において危険ポイントの意思徹底を図ったか。
１５． | 『火気使用許可証』の掲示はしたか。
注）１～15項を作業前、作業中の確認及び、準備等 |  | 作業開始時間 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
を行うこと |  | 作業終了時間 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
１６． | 火気取扱作業終了1時間後の残火・放熱点検はしたか。
１７． | 作業場の清掃、片付けをしたか。
１８． | コンセントからの電源プラグ引抜き、工事専用分電盤
スイッチOFFをしたか。
１９． | 工具、保護具、資機材等の忘れ物はないか。
２０． | 消灯をしたか。
２１． | 今日発生した可燃ゴミは全て場外に持ち出したか。
注）記入にあたって、点検項目は実施を○で記入すること
【作業依頼部署担当者 確認、指導欄】 |  | 工事会社責任者 （確認欄）
元請会社責任者 （確認欄）
火気・熱作業作業場－安全対策標準図
可燃物
火気作業中
消火器
消火
用水
1M以上
火気作業
加工場
「火気作業中」表示
消火器類設置
区画表示
可燃物の撤去
不燃材での床養生
半径5m以内の可燃物撤去又は着火防止措置
火気等
許可願
火気チェックシート
チェック後1部提出して下さい

## 天井内 火災報知器近接工事登録届
[5 empty] | 申請日 |  |  | 年 月 日
天井内 / 火災報知器近接工事登録届
|  | 天井内作業時間 |  | 年 月 日 開始 時 分 ～ 時 分
作業場所
工事名
|  | 施工会社（責任者名） |  |  | （ |  |  | ）
|  | 施設担当者 |  |  | （ |  |  | ）
※記入後（↑）届出下さい。
| 作 業 前 確 認 事 項 |  |  |  |  | チェック欄 |  | 施工責任者確認
[6 empty] | 天井内 | 火災報知機 近接作業
| １． |  | 依頼部署担当者と事前打合わせ及び事前調査の確認しているか。
| ２． |  | 火災報知器の位置は確認しているか。
| ３． |  | 依頼部署担当者と協議し、火災報知器の誤発報防止対策を施したか。 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
| ４． |  | 火気使用の有無を確認したか。有りの場合、火気使用届を提出しているか。 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
| ５． |  | 粉塵発生作業（コア抜き、アンカーなど）の有無を確認したか。 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
| ６． |  | スプレー使用の有無を確認したか。 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
| ７． |  | 火災報知器の養生は適切に実施されているか。
| ８． |  | 必要に応じて換気などの対策は実施されているか。
| ９． |  | ヘルメット、手袋等適切な保護具を着用しているか。
| １０． |  | 天井踏み抜き対策及び、転落対策がされているか。
| １１． |  | 必要に応じ、監視者の確保がされているか。
| １２． |  | 天井作業下の設備等養生の有無 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
| １３． |  | 天井内の照度は確保されているか。
| １４． |  | 蒸気配管作業での感知器誤報対策は行なっているか
| １５． |  | 工事責任者から作業者に対し安全作業について意思徹底をしたか。
| １６． |  | 施設部門担当者へ開始の連絡はしたか。
| 注） |  | 指定なき箇所のチェック欄はレ点で記入する。
| 作 業 確 認 事 項 |  |  |  |  | 時間記入 |  | 施工責任者確認
[6 empty] | 天井内 | 火災報知機 近接作業
| １． |  | 作業開始時間 |  |  | ： | ：
| ２． |  | 作業終了時間 |  |  | ： | ：
| ３． |  | 作業終了後、火災報知器の養生は粉塵が飛散しないようにゆっくり外したか。 |  |  | ： | ：
| ４． |  | 作業場の掃除・片付け(天井内に残材等を残さないこと） |  |  | ： | ：
| ５． |  | 照明消灯の確認 |  |  | ： | ：
| ６． |  | 施設部門担当者へ終了の連絡はしたか。
| ７． |  | 事前調査時と作業後確認では、危険箇所・異常箇所は発見されたか。 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
作業後確認事項の危険箇所・異常箇所が 有 の場合のみご記入願います。
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ㈱
1部提出して下さい

## 防災監視盤保守登録 依頼表
防災監視盤保守登録 依頼表
※工事場所が確認出来る図面を送付して申請願います
緊急連絡先は現場で作業される方を記入ください（現場で作業を監視し火報発報時に目視出来る人に限ります）
施工側記入 | [12 empty] | 保安員記入
日付 | 棟名 | 階 | 区 | エリア番号 | ｵﾌﾟｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ | 工事業者 | 担当者 | 緊急連絡先 | 作業予定時間 | 工事担当部署 | 担当者 | 担当者連絡先 | 保守登録時間 | 担当者 | 復旧確認時間 | 担当者
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ㈱
作業場所の図面を
合わせて提出ください

## チェックシート
安全装置解除作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表
[9 empty] | 作成日： | 年 月 日
作業日（最長1週間） |  | 年 月 日（ ）～ 月 日（ ） | [6 empty] | 会社名：
作業時間 |  | 〇時〇分～〇時〇分 |  |  |  | PPES責任者 | 工事安全責任者 |  | 作成 |  | 復旧後確認
設備名
作業者名
工事安全責任者 | [5 empty] | ※室長以上 |  |  |  |  | ※PPES担当者
監視人連絡先 | [5 empty] | 確 認 項 目
[5 empty] | □ | 本当に安全装置の解除が必要な作業か
ＫＹ実施メンバ |  |  |  |  | □ | 安全装置の解除範囲は適正か
[5 empty] | □ | 全ての危険源がリスク対策書に挙げられているか（リスク対策書確認）
[5 empty] | □ | リスク対策書に正しい作業内容が記されているか（リスク対策書確認）
[5 empty] | □ | 作業前ＫＹは正しく実施されているか（記録表確認）
[5 empty] | □ | 監視人は作業内容を理解しているか（ヒアリング）
[5 empty] | □ | 監視位置から作業が視認できるか
[5 empty] | □ | 監視人は非常停止ボタンに手を掛けながら監視できるか
[5 empty] | □ | 関係者以外進入防止の措置はできているか（囲い等）
No. | 安全装置解除 作業内容 |  | 作業者名 | その作業での危険要因 下記作業内容をする時に 「～なので～して～になる」の形で具体的に記入する |  |  |  | 安全対策 （私たちはこうする）
1
2
3
4