## 届出目次
No | 届出名称 | 提出区分 | 備考
1 | 工事計画兼結果報告書（正） | 必須 |  | 全社共通
2 | 工事計画兼結果報告書（副） | 必須 | 入力不要 | 洲本ローカル
3 | 工事安全確認シート | 必須 |  | 全社共通
4 | リスク対策書 | 必須 | 安全作業イメージ図有 | 全社共通
5 | 現地工事作業者名簿 | 必須 |  | 全社共通
6 | 工事看板 | 必須 |  | 全社共通
7 | KYミーティング | 必須 | 自社フォーマットが無い場合は使用 | 全社共通
8 | 入門許可_平日(PEC) | PALカード無の場合は必須 |  | 洲本ローカル
9 | 入門許可_休日(PEC) | PALカード無の場合は必須 |  | 洲本ローカル
10 | 工事登録確認証（PEC） | 該当作業がある場合は必須 |  | 洲本ローカル
11 | 火気使用許可証（PEC) | 該当作業がある場合は必須 |  | 洲本ローカル
12 | 安全装置を解除する作業 | 該当作業がある場合 | 室長以上確認
13
14
15

## 工事計画書兼結果報告書（正）
工事計画兼結果報告書 | [14 empty] | 正 |  | 提出日 | [12 empty] | 工事依頼部署
分類 | 計画工事 ・ メンテ工事 ・ 緊急/変更 | [9 empty] | ※1コア抜き・アンカー打設・感知器・振動・臭気・ほこり・粉塵発生作業については工事登録届が必要です ※2バルブ操作、ブレーカー操作については届出は必要ありませんがＰＰＥＳ立会が必須となります | [15 empty] | 施工会社名 |  |  |  | 工事責任者
工事名称 | [10 empty] | 関連 届出 |  | ①火気使用 許可願 | ②天井・火報 工事登録届 |  | ③アンカー打設 工事登録届 |  | ④コア抜き 工事登録届 | [8 empty] | 連絡先 |  |  |  | 緊急連絡先
[27 empty] | 着手許可 | 関連部門 |  | 発注部門 |  |  | 施工会社
[13 empty] | 有り・無し | 有り・無し |  | 有り・無し |  | 有り・無し | [9 empty] | 責任者 |  | 責任者 | 責任者 | 担当者 | 責任者
予定工期 |  |  |  |  | ～ | [7 empty] | ⑤振動作業 工事登録届 | ⑥ほこり、粉塵、 臭気 工事登録届 |  | ⑦バルブ操作 PPES社員立会 |  | ⑧ブレーカ操作 PPES社員立会
工事登録場所
[13 empty] | 有り・無し | 有り・無し |  | 有り・無し |  | 有り・無し
作業日 | 作業時間 |  |  | 工事エリア範囲 | [5 empty] | 作業場所 (出来るだけ詳細) | 作業人数 |  | 作業内容 |  |  |  |  | 届出・危険作業 | [7 empty] | 施工側 担当者 |  |  | 施主側 担当者 |  | 備考・コメント・連絡事項（通行規制等）
[6 empty] | 柱番 |  | 柱番
| 開始から終了予定 |  | 実績時間 | 棟 | 階 | X | Y | X | Y | [8 empty] | 高所 | 感電 | ロック | 火気 | 酸欠 | 重量 | 天井 | 防災
2024-02-19 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-20 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-21 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-22 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-23 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-24 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-25 |  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
|  | ～ | [9 empty] | 名
※提出〆切：火曜日に翌週分を提出すること
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Note on A23: yyyy/mm/dd 入力ください
Note on BH23: 施主側担当者は施設課にて記入

## 工事計画書兼結果報告書 (副)※入力不要
工事計画兼結果報告書 | [15 empty] | 副 |  | 提出日 | 0 | [11 empty] | 工事依頼部署 |  | 0
分類 | 計画工事 ・ メンテ工事 ・ 緊急/変更 | [10 empty] | ※1コア抜き・アンカー打設・感知器・振動・臭気・ほこり・粉塵発生作業については工事登録届が必要です ※2バルブ操作、ブレーカー操作については届出は必要ありませんがＰＰＥＳ立会が必須となります | [15 empty] | 施工会社名 | 0 |  |  | 工事責任者 |  | 0
工事名称 | 0 | [10 empty] | 関連 届出 |  | ①火気使用 許可願 | ②天井・火報 工事登録届 |  | ③アンカー打設 工事登録届 |  | ④コア抜き 工事登録届 | [8 empty] | 連絡先 | 0 |  |  | 緊急連絡先 |  | 0
[28 empty] | 着手許可 | 関連部門 |  | 発注部門 |  |  |  | 施工会社
[14 empty] | 有り・無し | 有り・無し |  | 有り・無し |  | 有り・無し | [9 empty] | 責任者 |  | 責任者 | 責任者 |  | 担当者 | 責任者
[29 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
予定工期 | 0 |  |  |  |  | ～ |  | 0 | [5 empty] | ⑤振動作業 工事登録届 | ⑥ほこり、粉塵 工事登録届 |  | ⑦バルブ開閉 PPES社員立会 |  | ⑧ブレーカ操作 PPES社員立会
工事登録場所 | 0
[14 empty] | 有り・無し | 有り・無し |  | 有り・無し |  | 有り・無し
作業日 | 作業時間 |  |  |  | 工事エリア範囲 | [5 empty] | 作業場所 (出来るだけ詳細) | 作業人数 |  | 作業内容 |  |  |  |  | 届出・危険作業 | [7 empty] | 施工側 担当者 |  |  | 施主側 担当者 |  | 備考・コメント・連絡事項（通行規制等）
[7 empty] | 柱番 |  | 柱番
| 開始から終了予定 |  |  | 実績時間 | 棟 | 階 | X | Y | X | Y | [8 empty] | 高所 | 感電 | ロック | 火気 | 酸欠 | 重量 | 天井 | 防災
2024-02-19 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2024-02-20 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2024-02-21 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2024-02-22 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2024-02-23 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2024-02-24 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2024-02-25 | 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0:00 | ～ | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
※提出〆切：火曜日に翌週分を提出すること
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Note on A23: yyyy/mm/dd 入力ください

## 工事安全確認シート
工事安全確認シート（安全・危険作業チェック）
［工事前：修正年月日 ／ ／ ］
工事名 | 0 |  |  | 工事内容（新設 ・改造 ・移設 ・保全/修理 ・緊急）
事業所 | 加西 姫路 洲本 徳島 西神 豊田 ( ) |  |  | 建屋・エリア： |  |  | 工事前
工事期間 |  |  |  | 受注会社： | 工事安全責任者
|  |  |  | PPES部署： | 発注・計画担当 | [5 empty] | ←PPESの発注書の名前に変更
構内作業 安全基準 | [7 empty] | 中国 | 備考（中国）
１．全般 | 1 | 安全責任者の役割 |  | 現地確認、 工事前RA（本シート）、 協力会社への安全指導 （会社名： ） | [5 empty] | PPES安全基準書 と、番号・順番を合わせたい
| 2 | 服装 |  | ヘルメット、保護メガネ、安全靴、長袖・長ズボン 現場ドレスコード（クリーン服、 静電靴、 上履き その他 ）
| 3 | 保護具 |  | ヘルメット種類（墜落 感電 その他 ） 保護具（マスク 保護メガネ 手袋 耳栓 その他 ）
| 4 | 工事管理板 |  | 所持
| 5 | 作業の４S |  | 資材・機材の置き場 置き方・積み方 有害物・危険物 油漏れ
| 6 | 構内通行 |  | 制限速度（屋外：20km/h未満，屋内：10km/h未満） 搬入出経路
２．高所作業 |  |  | 有 ・ 無 | 床面基準・ 2ｍ～5ｍ未満 ・ 5ｍ以上 ・ その他( ) |  |  |  | 有資格者の確認 | （2m未満：高所非該当） ・ ランク１：2ｍ～5ｍ未満 ・ ランク２：５ｍ～１5ｍ未満 ・ランク３：１５ｍ～３０ｍ未満 ランク４：３０ｍ以上 | PPES安全基準書 と、番号・順番を合わせたい
|  | 高所作業方法・内容 | 有 ・ 無 | 脚立 うま・脚立足場 作業台 はしご ローリングタワー 足場・作業床 つり足場・安全ネット張り 屋根上 開口部・ピット付近 高所作業車 クレーン上 | [5 empty] | 安全責任者、二次三次・・・の業者様のリストアップ、安全指導
３．感電 | 1 | 電気作業 | 有 ・ 無 | ～50V 50～600V 600～7000V 7000V～ 有資格者の確認 停電・送電範囲の確認 活線近傍作業の有無 電動工具・コードリールの点検・絶縁チェック |  |  |  | 有資格者の確認（高圧、低圧、防爆電工3種類） | 高圧電工：（1千伏(KV)~10千伏（kv）未満）
| 4 | 工事用分電盤の配線 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 施工方法 |  |  |  |  | 低圧電工：（1千伏(KV)未満
| 5 | アーク溶接 | 有 ・ 無 | 機器の点検 使用方法 保護具 火気使用に該当 |  |  |  |  | 防爆電工：爆発リスクある環境での電気工事を従事者
| 6 | 制御盤 作業 | 有 ・ 無 | 電源ロックアウト方法 停止範囲の確認 作業場の照度 試運転時の安全確保
４．挟まれ （設備試運転） | 1 | ロックアウト（他人の誤操作防止） | 有 ・ 無 | 停止範囲の確認とロックアウト方法
| 2 | 大型設備での作業 | 有 ・ 無 | 停止範囲・死角の確認 ホイッスルの使用
| 3 | ロックアウトできない作業 | 有 ・ 無 | 作業手順・方法、緊急時の停止方法・監視人の配置の確認 囲いの設置、注意喚起・立入禁止措置
安全装置解除作業 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙）
| 4 | ロボット教示 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 |  |  |  | 無資格要求
５．火災・爆発 | 2 | 火気使用 | 有 ・ 無 | 防火用具、 火気使用中の垂れ幕、 火気監視人・監視時間（ 分） ※火気使用後２ｈの監視 | [5 empty] | ←金曜確認
| 3 | ガス溶接・溶断 | 有 ・ 無 | 器具点検、 ボンベ管理 |  |  |  | 有資格者の確認
| 1 | 防火用具の確認 | 有 ・ 無 | 消火器 〔 本〕・消火水・砂バケツ 〔 個〕・ 不燃シート（スパッタシート） 〔 枚〕
６．酸欠・中毒 | 1 | 塗装作業（有機溶剤） | 有 ・ 無 | 屋内／屋外 有資格者の確認 有機溶剤の種類 有機則に基づく換気・保護具・容器管理の方法
| 2 | 酸欠（設備・炉内、タンク内） | 有 ・ 無 | 設備・タンク内・マンホール内・槽内・その他( ) 有資格者の確認 酸欠則に基づく対応 |  |  |  | 現時点資格者の要求がないですが、間もなく新たな法規により特種作業になる | 有限（密閉）空間：資格の要求がないですが、従事者作業前の教育実施と記録、作業前の換気、酸素測定、作業中の監視などの要求がある。
７．荷役・重機 | 1,2 | 重量物運搬 | 有 ・ 無 | 重量物 安全3原則の徹底 「つり荷・転倒危険範囲に入らない」「入る場合は落下防止・転倒防止する」「作業に入る前に安全な作業位置・退避位置を確認」 重心位置の確認 持ち上げ・つり上げ方法と落下・転倒防止
| 3 | 玉掛け | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 玉掛け作業の基本徹底 |  |  |  | 有資格者の確認
| 4 | 移動式クレーン | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 クレーン則に基づく対応 移動時のブーム格納 悪天候時の作業中止 |  |  |  | 有資格者の確認
| 5 | 建設機械 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 機械名( ) |  |  |  | 有資格者の確認 | 運転免許
| 6 | フォークリフト | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 運行経路・制限速度 安衛則に基づく対応 |  |  |  | 有資格者の確認
| 7 | トラックほか 貨物車両 | 有 ・ 無 | 安衛則に基づく対応 アオリ・ウイングを開いたままの走行禁止 車輪留め |  |  |  | 危険化学品有資格者の確認 | 運転免許
８．その他 | 1 | 研削作業 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 火気注意 |  |  |  | 職業技能資格 | 一級（高級）～五級（初級）
| 2 | 振動工具 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 保護具（マスク・耳栓） 飛散防止対策 |  |  |  | 無資格要求
| 3 | 制冷と空調 | [5 empty] | 有資格者の確認
| 4 | ボイラ操作 | [5 empty] | 有資格者の確認
| 5 | 化学物質 | 有 ・ 無 | SDSの確認 保護具 |  |  |  | 有資格者の確認
「有」がある場合、別紙にて作業ごとに詳細の安全対策を作成願います。
工事受注業者様(作成) → 発注部署(確認：担当者) → 業者様 ⇒（修正がある場合：工事前：修正 → 発注部署(確認：担当者) ）→ 工事看板・掲示板
PPES担当者
印・サイン
チェック

## リスク対策書
リスク対策書 | [10 empty] | 元請会社 | 0 | 元請会社 工事 安全責任者
作業日： |  | 年 月 日 | ＊高所作業 有 ・ 無 ＊火気使用 有 ・ 無 (危険物施設･火気使用制限場所) 有 ・ 無 ＊火気監視者
エリア： |  | 0 | [8 empty] | PPES 責任者 |  | PPES 立会者
工事名： |  | 0
No | 作業ごとに詳細のリスク項目 |  | 危険源（○印） | [6 empty] | 危険源への具体的対策 |  |  |  | 作業時間
|  |  | 墜転落 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量物 | その他
6 8 10 12 14 16 18 20 22
1
2
3
4
5
【留意点】 | [9 empty] | 安全作業イメージ図 |  |  |  | PPES責任者のコメント
1．工事前週の火曜までに工事安全責任者が作成する
2．準備作業～後始末作業まで全ての工程で検討・作成する
*作業中上記以外の危険と思われる作業が発生した場合は、作業を中断し、
ＫＹを実施し是正処置後作業再開すること。
上記目的以外の作業を頼まれたとしても実施しないこと（ついで作業禁止）
予定した作業方法で問題が発生した場合は、作業を中断して作業責任者に報告する事。

## 現地工事作業者名簿
PPES構内作業 |  | 現地工事作業者名簿(資格表)
PPES安全協力会
工 事 名 | 0 |  |  |  |  | 期間 |  | 0 | [6 empty] | ～ |  | 0
作 業 形 態 |  | 作 業 者 名 簿 所属会社は左記の記号を記入(A､B､C…)
元 請 会 社 |  |  |  | 出勤表（月/日）○印 | [6 empty] | 資 格 （○印） | [13 empty] | 資 格 記 号
|  | 所属会社 | 作業者氏名（年齢） | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 工安責 | 高 所 | 感 電 | 低圧電 | 高所作業車(技) | 高所作業車(特) | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ | ガ ス | アーク | 玉 掛 | ｸﾚｰﾝ(免) | 床上操作ｸﾚｰﾝ(技) | 床上操作ｸﾚｰﾝ(特) | そ の 他 | 高所：高所作業
感電：電動工具取扱い作業
高車A：高所作業車(技能)
A 元 方 会 社 | [24 empty] | 高車B：高所作業車(特別)
フォ：フォークリフト作業
ガス：ガス溶断作業
アーク：アーク溶接作業
工 事 責 任 者 名 | [24 empty] | 玉掛：玉掛け作業(技能)
クレン：クレーン(免許)
床上A：床上操作ｸﾚｰﾝ(技能)
床上B：床上操作ｸﾚｰﾝ(特別)
二次関係請負人 | [24 empty] | その他：
B
労災保険番号:
TEL
C
労災保険番号:
TEL
D
労災保険番号:
TEL
三次関係請負人
B-1
労災保険番号:
TEL
労災保険番号:
TEL
労災保険番号: |  |  | 作業者人数合計
TEL
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）
（ 才）

## 工事看板
実現しよう災害ゼロ！
工 事 名 | 0
管理部署名 | 0 | 担当者 様 電話番号
期 間 | 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）
元請会社名 |  | 営業担当者
所属：
氏名：
担当者携帯番号
元方会社名 | ＴＥＬ 継続労災保険番号： | 工事責任者 資格番号
施工会社名 | ＴＥＬ 継続労災保険番号： | 作業責任者
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
労災保険番号：
電話番号：

## KYﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
作 業 開 始 前 ・ K Y ミ ー テ ィ ン グ 実 施 記 録
K Y M 実 施 日 |  | 工 事 名 |  | リーダー（作業責任者） |  | ＫＹ参加人員数
年 月 日
Ⅰ．KYM（危険予知ミーティング）実施記録 |  |  |  |  | Ⅲ．ワンポイント（３回指差唱和）
KYMの 進め方 |  |  |  |  | ヨシ!!
No | 今日の作業はどんな危険があるか （1R） 重要２項目を選びNoに◎をつける（2R） |  | 危険を事前に防ぐために何をするか （3R） 最も重要な項目に を記入（4Ｒ）
1
Ⅳ．ﾀｯﾁｱﾝﾄﾞｺｰﾙ （１回指差唱和）
2 |  |  |  |  | ゼロ災でいこう ヨシ !!
3
Ⅴ．KYM・健康状態、 作業指示（全員サイン）
4
5
6
Ⅱ．今日の行動目標
|  |  | 【帳票ルート】 作業責任者 → 工事責任者 → 管理者 → ＰＰＥＳ担当 |  |  |  | 保管期間 ６ヶ月
①作業現場を見ながら
④作業責任者が中心となり
②作業開始前に毎日
⑤危険予知訓練を
③全員参加で
⑥短時間で実施する
～した時 ～して ～になる
ヨシ！

## 入門許可_平日(PEC)
工 事 業 者 入 門 許 可 願
総務・安全衛生課 御中 | [9 empty] | (部署)
|  |  |  | 【 平 日 ・ 休 日 】 | [5 empty] | 課長 | 担当
|  |  |  | 発行日 | 2026-08-05 22:04
工事日・立会者 |  |  | 工事業者名 |  |  | 人数 |  | 時間 | 工事内容 |  | 工事場所
(責任者)
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
※(注) | １． | 本許可願は必ず工事の３日前までに、提出して下さい。
尚、無許可の業者は保安・防災上により一切入門できません。
| ２． | 『平日工事』と『休日工事』は別々の用紙で提出して下さい。
| ３． | 上記工事で火気を使用する場合は必ず『火気使用許可願』を提出して下さい。
| ４． | 上記工事で粉塵等により感知器が発報する可能性がある場合は必ず『工事登録確認証』を提出して下さい。
Ａ４サイズで提出して下さい!

## 入門許可_休日(PEC)
工 事 業 者 入 門 許 可 願
総務・安全衛生課 御中 | [9 empty] | (部署)
|  |  |  | 【 平 日 ・ 休 日 】 | [5 empty] | 課長 | 担当
|  |  |  | 発行日 | 2026-08-05 22:04
工事日・立会者 |  |  | 工事業者名 |  |  | 人数 |  | 時間 | 工事内容 |  | 工事場所
(責任者)
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
※(注) | １． | 本許可願は必ず工事の３日前までに、提出して下さい。
尚、無許可の業者は保安・防災上により一切入門できません。
| ２． | 『平日工事』と『休日工事』は別々の用紙で提出して下さい。
| ３． | 上記工事で火気を使用する場合は必ず『火気使用許可願』を提出して下さい。
| ４． | 上記工事で粉塵等により感知器が発報する可能性がある場合は必ず『工事登録確認証』を提出して下さい。
Ａ４サイズで提出して下さい!

## 工事登録確認証（PEC）
工 事 登 録 確 認 証
№
パナソニック エナジー株式会社
工事業者名 | [14 empty] | 【工事登録場所に掲示】 | [21 empty] | 洲本拠点
[27 empty] | 総務･安全衛生課 | [5 empty] | 所 轄 課
工事責任者名
[8 empty] | 殿 | [20 empty] | 月 |  |  | 日 |  |  | 月 |  | 日
工事登録場所 |  |  |  | 第 |  |  |  | 工場 |  |  | （ | 棟 | [5 empty] | ） |  |  | 階 |  |  |  | 通 ～ |  |  |  |  | 通
[26 empty] | 部 |  |  |  |  | 課 |  |  |  |  | 工程
工事名称
登録目的
工事期間 |  |  |  | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 年 月 日（ ） 時 分 | [27 empty] | （期間７日以内）
作業内容 |  |  |  | コア抜き ・ アンカー打ち ・ 感知器 ・ 臭気 ・ 振動 ・ ほこり ・ 粉塵 ・ その他（ ）
工事立会 | [8 empty] | 部 | 立 会 担 当 者 |  |  |  |  | (印) |  |  |  |  | 工 事 責 任 者 |  |  |  | (印) |  |  |  |  | 保 安 室 許 可 印 |  |  |  |  | (印)
部署名 | [8 empty] | 課
届出・報告 | 届出日 |  |  | 開始時間 |  |  |  | 報告者 |  |  |  | 終了時間 |  |  |  | 報告者 |  |  |  | 届出日 |  |  | 開始時間 |  |  |  | 報告者 |  |  |  | 終了時間 |  |  |  | 報告者
|  | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分
※ 当社構内において、上記の通り工事登録致します。
尚、工事着工に際しては、保安室との連絡を密にし、工事を進めること。
また、工事が原因による火災、労災、その他事故の防止に充分留意し施工すること。
切り取り線
工 事 登 録 控
【保安室保管】
№ | [30 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
工事登録場所 |  |  |  |  | 第 |  |  | 工場 |  |  | ( | 棟 | [5 empty] | ) |  |  | 階 |  |  |  | 通 ～ | [5 empty] | 通
工事業者名 | [14 empty] | 工事立会部署
工事責任者 | [14 empty] | 平日立会担当者 | [12 empty] | (印) | ＴＥＬ
[15 empty] | 休日立合担当者 | [13 empty] | ＴＥＬ
使用期間 |  |  |  | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 年 月 日（ ） 時 分 | [27 empty] | （期間７日以内）
作業内容 |  |  |  | コア抜き ・ アンカー打ち ・ 感知器 ・ 臭気 ・ 振動 ・ ほこり ・ 粉塵 ・ その他（ ）
工事登録及び解除 | 登録者 |  |  | 登 録 月 日 | [9 empty] | 登録時間 |  |  |  |  | 表示板 | [9 empty] | 解除時間 |  |  |  |  | 解除者
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
特記事項
＜申請時の責任確認について＞
①工事責任者 → 工事元請会社責任者または工事安全責任者有資格者
②立会担当者 → 工事発注者及び立会者
③工事責任部門長 → 工事発注者及び立会者のグループ長又は係長
双方が確認し押印後下記宛先へ提出してください。
書面又はメールにて下記宛先へ提出
《宛先》 安全・総務室 業務支援徳島・淡路グループ
大東 直樹
藤井 喜朗
工事元請会社→発注者又は立会者→PPES総務→PEC総務→保安室

## ①火気使用許可証（PEC)
[6 empty] | 火 気 使 用 許 可 証 |  |  |  | No．
[6 empty] | 【火気使用場所に掲示】 |  |  | パソニックエナジー株式会社
[6 empty] | 年 月 日 | 提出日 |  | 洲 本 拠 点
工事業者名 |  | 0 |  |  |  | 工事責任者 | 0
使用業者名 | [5 empty] | 使用責任者
工事責任部署名 |  | 0 |  |  |  | 立会責任者
《発行前確認検討必須項目》 ※１ | [6 empty] | 工事責任者 | 立会担当者
①火花を発生させない工法・工具を検討した | [6 empty] | 月 日 | 月 日
②火気は、極力、建屋外で使用することを検討、確認した
③やむをえず火気を使用する場合、不燃シートで隙間なく覆うことを確認した
④過去の代表的な事故事例を説明し、注意喚起した
使用場所 |  | 0
使用目的 | [10 empty] | リンク貼り付け
使用期間 | [9 empty] | （期間７日以内） | リストボックスから選択
火気種類 |  |  |  | 電気溶接 ・ ガス溶接 ・ ガス切断 ・ サンダー ・ その他（ ） | [6 empty] | 入力
届出・報告 確認事項 |  | 届 出 日 |  |  | 開始時間 | 報 告 者 | 終了時間 | 作業前教育 実施確認※２ | 発火発煙事故対策 現地確認※３ |  | 手書き入力
[9 empty] | 工事担当（サイン） | 立会担当（サイン）
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
当工場構内において、次の通り火気の使用を許可します。
尚、火気使用に際しては、当工場より指示された諸事項を遵守し、適切な消火設備を備えると共に、火災・爆発等の防止には十分
留意し施工すること。 また、火気使用は工事終了時間の60分前までに終了しておくこと。
火 気 使 用 工 事 登 録 控
【保安室保管】
No. | [9 empty] | 年 月 日
工事登録場所 |  | 0
工事業者名 |  | 0 |  |  | 工事責任者 | 0 | 工事責任部署 | 0
使用業者名 |  | 0 |  |  | 使用責任者 | 0 | 立会担当者 | 0 | TEL
使用期間 | [9 empty] | （期間７日以内）
火気種類 |  |  |  | 電気溶接 ・ ガス溶接 ・ ガス切断 ・ サンダー ・ 感知器 ・ アンカー打設 ・ その他（ ）
工 | 登 録 者 | 登録月日(曜) |  |  |  | 登録時間 | 表 示 版 | 消 火 器 | 解除時間 | 解 除 者
事 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
登 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
録 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
及 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
び |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
解 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
除 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
特 記 事 項
工事立会者として『工事心得（担当部門及び工事立会者用）』を確認済
工事業者に対し『工事心得（業者用）』を提示し、業者承諾済
2024年2月22日改定
【受付部署】：総務部門
[12 empty] | 承 認 | 担 当
[12 empty] | 月 日 | 月 日
【受付部署】：総務部門
承 認
担 当
月 日
月 日
部 課 工程
< 切り取り線 >
工事責任部門長
月 日
【届出フロー】
工事元請会社→発注者又は立会者→PPES総務→PEC総務→保安室
＜申請時の責任確認について＞
①工事責任者 → 工事元請会社責任者または工事安全責任者有資格者
②立会担当者 → 工事発注者及び立会者
③工事責任部門長 → 工事発注者及び立会者のグループ長又は係長
双方が確認し押印後下記宛先へ提出してください。
書面又はメールにて下記宛先へ提出
《宛先》 安全・総務室 業務支援徳島・淡路グループ
大東 直樹
藤井 喜朗
＜注釈＞
「立会責任者」・・・工事当日に工事立会を実施するPPES側社員
「工事責任者」・・・工事を請け負う会社の工事責任者
「使用責任者」・・・火気を実際に使用する作業責任者（二次請負業者含む）
＜火気使用フロー＞
１．立会責任者として『工事心得（担当部門及び工事立会者用）』を全員で確認
２．工事責任者・使用責任者に対し『工事心得（業者用）』を提示し、承諾を得る
３. 立会責任者と工事責任者との間で、以下項目を検討・確認する ※１
①火災を発生させない工法・工具の使用を検討する
②火気は、極力、屋外で使用することを検討、確認する
③やむおえず火気を使用する場合、不燃シート（スパッタシート)隙間なく覆うことを確認する
④過去の代表的な事故事例を説明し、注意喚起する（資料：事例集）
※使用業者が作業内容を立案・検討する場合は事前検討は使用責任者が押印
４．申請書提出 （PPES申請者⇒PPES総務）
５．チェック・承認 （PPES総務⇒PEC総務⇒保安室）
６．火気使用申し出 （工事責任者または使用責任者⇒保安室）
７．消火器貸出 （使用責任者は保安室へ取りに行く）
８．作業者への作業前安全教育 （工事責任者または使用責任者⇒作業者） ※２
※作業前に当拠点ルール、当日の注意事項等、災害防止のための知識について、
教育および指示を実施すること
９．工事前に『立会責任者』と『工事責任者または使用責任者』の両者で、リスク対策が
実施されているかを『現地』で確認すること ※３
１０．火気使用工事実施
１１．火気使用終了
１２．火元後始末確認
※火気使用終了後６０分以上経過後、
『立会責任者』と『工事責任者または使用責任者』の両者で実施とする。
１３．消火器返却 （使用責任者は保安室へ返却）

## チェックシート
安全装置解除作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表
[9 empty] | 作成日： | 年 月 日
作業日（最長1週間） |  | 年 月 日（ ）～ 月 日（ ） | [6 empty] | 会社名：
作業時間 |  | 〇時〇分～〇時〇分 |  |  |  | PPES責任者 | 工事安全責任者 |  | 作成 |  | 復旧後確認
設備名
作業者名
工事安全責任者 | [5 empty] | ※室長以上 |  |  |  |  | ※PPES担当者
監視人連絡先 | [5 empty] | 確 認 項 目
[5 empty] | □ | 本当に安全装置の解除が必要な作業か
ＫＹ実施メンバ |  |  |  |  | □ | 安全装置の解除範囲は適正か
[5 empty] | □ | 全ての危険源がリスク対策書に挙げられているか（リスク対策書確認）
[5 empty] | □ | リスク対策書に正しい作業内容が記されているか（リスク対策書確認）
[5 empty] | □ | 作業前ＫＹは正しく実施されているか（記録表確認）
[5 empty] | □ | 監視人は作業内容を理解しているか（ヒアリング）
[5 empty] | □ | 監視位置から作業が視認できるか
[5 empty] | □ | 監視人は非常停止ボタンに手を掛けながら監視できるか
[5 empty] | □ | 関係者以外進入防止の措置はできているか（囲い等）
No. | 安全装置解除 作業内容 |  | 作業者名 | その作業での危険要因 下記作業内容をする時に 「～なので～して～になる」の形で具体的に記入する |  |  |  | 安全対策 （私たちはこうする）
1
2
3
4